## My view
IPP-Werkspoor |  | Is onderdeel van IPP-Werkspoor |  |  | IPP-Werksporen |  |  | Activiteiten |  |  | Wordt in huidige situatie uitgevoerd met Tools |  | Heeft output Product |  | Heeft input Product |  | Heeft verantwoordelijke Persoon
| Naam |  | Code | Naam |  | Code | Naam |  | Nummer tbv volgorde | Naam |  | Naam |  | Naam |  | Naam |  | Name
IPP-40 | (Nul)-inspectie | IPP-20 | 3.5 | Technische Onderzoeken | [12 empty] | PRS-4 | Wouter Schreuder
IPP-15 | Aanbestedingsbegeleiding | IPP-2 | 2 | Contract Management |  |  |  | ACT-1 |  | Opstellen nota van Inlichtingen | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-21 | Nota van Inlichtingen | PRD-20 | Inschrijvingsleidraad | PRS-1 | Ronald Braam
[8 empty] | ACT-3 |  | Nemen gunningsbeslissing | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-22 | Gunningsbeslissing | PRD-20 | Inschrijvingsleidraad | PRS-7 | Grietsje van der Heide-wijma
[15 empty] | PRD-21 | Nota van Inlichtingen
[8 empty] | ACT-11 |  | Opstellen selectieleidraad | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-19 | Selectieleidraad | PRD-2 | Inkoopplan
[8 empty] | ACT-12 |  | Opstellen inschrijvingsleidraad | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-20 | Inschrijvingsleidraad | PRD-19 | Selectieleidraad
[8 empty] | ACT-47 |  | Managen zienswijzen |  |  | PRD-23 | Zienswijzen
IPP-1 | Besluit spoor Projectmanagement | IPP-6 | 0 | Integraal Project- en Programmamanagement | IPP-7 | 1.1 | Financieel Management (PM) | ACT-158 |  | Voorleggen besluit (wijzigingen) ten aanzien van scope en inrichting project aan OG | [6 empty] | PRS-2 | Wim Kloezen
[5 empty] | IPP-8 | 1.2 | Communicatie- en verwachtingsmanagement
[5 empty] | IPP-9 | 1.3 | Integrale Veiligheidsmanagement
[5 empty] | IPP-10 | 1.4 | Organisatiemanagement
[5 empty] | IPP-48 | 1.5 | Relatiebeheer
IPP-8 | Communicatie- en verwachtingsmanagement | IPP-1 | 1 | Besluit spoor Projectmanagement |  |  |  | ACT-9 | 1 | Bewaken en bijsturen stakeholderrelatie | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-68 | Bewaking en bijsturen stakeholder relatie |  |  | PRS-2 | Wim Kloezen
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams
[8 empty] | ACT-10 | 2 | Communicatie en verwachtingen afstemmen met OG | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-65 | Afstemmen OG
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams
[8 empty] | ACT-19 | 3 | Communicatie en verwachtingen afstemmen met stuurgroep | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-67 | Stuurgroep
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams
[8 empty] | ACT-20 | 4 | Communicatie en verwachtingen afstemmen intern en extern | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-66 | Afstemmen intern en extern
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams
[8 empty] | ACT-21 | 5 | Managen interne communicatie en verwachtingen omtrent financieel management | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-64 | Interne financieel management
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams
IPP-21 | Conditioneringen | IPP-4 | 4 | Klant en Omgevingsmanagement |  |  |  | ACT-6 |  | Uitvoeren archeologisch onderzoek | TLS-19 | GIS Connect - Antea World | PRD-25 | Rapportage archeologisch bureau-onderzoek | PRD-24 | Rapportage verkennend milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek | PRS-5 | Paul Hoogerwerf
[11 empty] | TLS-105 | Bodem-, geologische- en geomorfologische kaart van Nederland | PRD-89 | Rapportage archeologisch inventariserend veldonderzoek | PRD-42 | Probabilistische planning | PRS-6 | Lotte Diephuis
[11 empty] | TLS-106 | Archis |  |  | PRD-87 | Definitief ontwerp | PRS-12 | Eline Bremer
[11 empty] | TLS-107 | TopoTijdreis |  |  | PRD-90 | Rapportage oriënterend onderzoek OOO
[11 empty] | TLS-108 | Kadastrale Minuutplannen |  |  | PRD-91 | Rapportage nader onderzoek OOO
[11 empty] | TLS-109 | Algemeen Hoogtebestand Nederland
[11 empty] | TLS-110 | Indicatieve kaart Militair Erfgoed (IKME)
[11 empty] | TLS-111 | Verstoringsbronnenkaart
[11 empty] | TLS-112 | PDOK
[11 empty] | TLS-113 | Dinoloket
[11 empty] | TLS-114 | HISGIS
[11 empty] | TLS-115 | Omgevingsloket - DSO
[8 empty] | ACT-7 |  | Uitvoeren ecologisch onderzoek |  |  | PRD-92 | Rapportage ecologisch bureau-onderzoek | PRD-42 | Probabilistische planning
[13 empty] | PRD-93 | Rapportage ecologisch veldonderzoek | PRD-86 | Voorlopig ontwerp
[15 empty] | PRD-120 | Uitvoeringsmethodiek
[8 empty] | ACT-8 |  | Uitvoeren milieuhygiënisch materiaalonderzoek | TLS-19 | GIS Connect - Antea World | PRD-121 | Rapportage milieuhygiënisch materiaalonderzoek | PRD-88 | Uitvoeringsontwerp
[11 empty] | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor |  |  | PRD-120 | Uitvoeringsmethodiek
[11 empty] | TLS-102 | Terraindex
[11 empty] | TLS-103 | BDOK
[8 empty] | ACT-61 |  | Uitvoeren OOO onderzoek | TLS-19 | GIS Connect - Antea World | PRD-90 | Rapportage oriënterend onderzoek OOO | PRD-87 | Definitief ontwerp
[11 empty] | TLS-104 | OODOK | PRD-91 | Rapportage nader onderzoek OOO
[8 empty] | ACT-62 |  | Uitvoeren milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek | TLS-19 | GIS Connect - Antea World | PRD-24 | Rapportage verkennend milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek | PRD-88 | Uitvoeringsontwerp
[11 empty] | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor | PRD-95 | Rapportage aanvullend milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek | PRD-120 | Uitvoeringsmethodiek
[11 empty] | TLS-102 | Terraindex
[11 empty] | TLS-103 | BDOK
[8 empty] | ACT-64 |  | Uitvoeren onderzoek water |  |  | PRD-94 | Waterparagraaf
IPP-2 | Contract Management | IPP-6 | 0 | Integraal Project- en Programmamanagement | IPP-11 | 2.1 | Contract voorbereiden | [9 empty] | PRS-1 | Ronald Braam
[5 empty] | IPP-12 | 2.2 | Opstellen contractendocs | [9 empty] | PRS-7 | Grietsje van der Heide-wijma
[5 empty] | IPP-13 | 2.3 | Scopemanagement (CM)
[5 empty] | IPP-14 | 2.4 | Contractbeheersing (SCB)
[5 empty] | IPP-15 | 2.5 | Aanbestedingsbegeleiding
IPP-11 | Contract voorbereiden | IPP-2 | 2 | Contract Management |  |  |  | ACT-2 | 2 | Opstellen inkoopplan | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-2 | Inkoopplan |  |  | PRS-1 | Ronald Braam
[8 empty] | ACT-5 | 1 | Bepalen inkoopstrategie | TLS-95 | MS Word 365 |  |  | PRD-109 | Rapport contractkeuze | PRS-7 | Grietsje van der Heide-wijma
[8 empty] | ACT-108 | 0 | Houden contractkeuzesessie | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-109 | Rapport contractkeuze
[11 empty] | TLS-97 | MS Powerpoint 365
IPP-14 | Contractbeheersing (SCB) | IPP-2 | 2 | Contract Management |  |  |  | ACT-4 | 4 | Uitvoeren audit | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-17 | Auditverslag | PRD-15 | Toetsplanning | PRS-1 | Ronald Braam
[8 empty] | ACT-43 | 5 | Uitvoeren toetsen | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-16 | Toetsverslag | PRD-15 | Toetsplanning | PRS-7 | Grietsje van der Heide-wijma
[8 empty] | ACT-44 | 6 | Verrichten waarnemingen | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-18 | Waarnemingsformulier | PRD-15 | Toetsplanning
[8 empty] | ACT-45 | 3 | Opstellen toetsplanning | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-15 | Toetsplanning | PRD-3 | Vraagspecificatie
[15 empty] | PRD-4 | Annexen
[15 empty] | PRD-5 | Basisovereenkomst
[15 empty] | PRD-22 | Gunningsbeslissing
[8 empty] | ACT-46 | 2 | Opstellen toetsplan | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-14 | Toetsplan | PRD-3 | Vraagspecificatie
[15 empty] | PRD-4 | Annexen
[15 empty] | PRD-5 | Basisovereenkomst
[15 empty] | PRD-22 | Gunningsbeslissing
[8 empty] | ACT-100 | 1 | Opstellen contratbeheersplan | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-13 | Contactbeheersplan | PRD-3 | Vraagspecificatie
[15 empty] | PRD-4 | Annexen
[15 empty] | PRD-5 | Basisovereenkomst
[15 empty] | PRD-22 | Gunningsbeslissing
IPP-44 | Definitief ontwerp/Technisch Ontwerp | IPP-16 | 3.1 | Ontwerpen |  |  |  | ACT-142 |  | Definitief ontwerp maken |  |  | PRD-163 | Kostenraming (≤10%) | PRD-306 | Nader bodemonderzoek | PRS-4 | Wouter Schreuder
[13 empty] | PRD-166 | Ontwerpverantwoording DO | PRD-307 | K&L verleggingen
[13 empty] | PRD-197 | Verificatierapport DO | PRD-308 | Opsporen OOO
[13 empty] | PRD-201 | Uitgangspuntennotitie DO | PRD-309 | Omgevingsvergunning
[13 empty] | PRD-205 | DO-berekening | PRD-310 | Geotechnisch onderzoek - Nader onderzoek
[13 empty] | PRD-207 | Constructieve berekeningen van alle objecten (behalve inkoopdelen) incl. beschouwing fundatie, hoofdwapening en vermoeiingsgevoelige lassen
[13 empty] | PRD-208 | Berekening aandrijvingen (indien van toepassing). Hierin ook inkoopdelen beschouwen (tandwielkasten)
[13 empty] | PRD-209 | Funderingsberekening
[13 empty] | PRD-210 | Zettingsberekening
[13 empty] | PRD-211 | 3D model - uitwerking
[13 empty] | PRD-212 | Clash detectie rapport (indien van toepassing)
[13 empty] | PRD-213 | Kaderbladen DO
[13 empty] | PRD-214 | Ontwerpdocumenten - specifiek
[13 empty] | PRD-215 | Functioneel ontwerp E-installaties incl. systeemschema
[13 empty] | PRD-216 | RAMS analyse & FMECA
[13 empty] | PRD-217 | RI&E - Machineveiligheid
[13 empty] | PRD-218 | Baanberekening
[13 empty] | PRD-219 | Zettingsberekening
[13 empty] | PRD-220 | V&G-plan ontwerpfase (DO)
[13 empty] | PRD-221 | V&G-dossier (DO)
[13 empty] | PRD-222 | Cameraplan
[13 empty] | PRD-223 | Voeding- en telecomplan
[13 empty] | PRD-224 | Bewegwijzerings- en geleidelijnenplan
[13 empty] | PRD-225 | Reisinformatie- en bebordingsplan
[13 empty] | PRD-226 | Verlichtingsplan
[13 empty] | PRD-227 | Waterbergingsberekening nieuwe situatie
[13 empty] | PRD-228 | Zettingsberekening
[13 empty] | PRD-230 | Plan watersysteem & watersysteemkaart nieuwe situatie
[13 empty] | PRD-231 | Uitwerking stuwen en duikers
[13 empty] | PRD-232 | Verhardingsberekeningen
[13 empty] | PRD-233 | Verlichtingsberekening
[13 empty] | PRD-234 | Rioleringsberekening
[13 empty] | PRD-235 | Stabiliteits- en zettingsberekeningen van taluds en terpen
[13 empty] | PRD-236 | Dwarsprofielen (DO)
[13 empty] | PRD-237 | Lengteprofielen (DO)
[13 empty] | PRD-238 | Situatietekeningen (DO)
[13 empty] | PRD-239 | Principedetails (DO)
[13 empty] | PRD-240 | Beplantingsplan (DO)
[13 empty] | PRD-241 | Verlichtingsplan
[13 empty] | PRD-242 | Verkeerregelinstallatie (VRI)
[13 empty] | PRD-243 | Rioleringsplan
[13 empty] | PRD-244 | Hoeveelheden DO
[13 empty] | PRD-245 | Vaststellen geometrie
[8 empty] | ACT-148 |  | Workbreakdownstructure maken |  |  | PRD-171 | WBS
IPP-55 | Duurzaamheid
IPP-7 | Financieel Management (PM) | IPP-1 | 1 | Besluit spoor Projectmanagement |  |  |  | ACT-16 | 1 | Beheersen budget | TLS-30 | Primavera P6 EPPM | PRD-61 | Budget beheersing | PRD-50 | Baselines financieel | PRS-2 | Wim Kloezen
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 |  |  | PRD-51 | Financiële rapportage
[8 empty] | ACT-17 | 2 | Verantwoorden budget | TLS-30 | Primavera P6 EPPM | PRD-62 | Budget verantwoording | PRD-50 | Baselines financieel
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 |  |  | PRD-51 | Financiële rapportage
[8 empty] | ACT-18 | 3 | Managen VTW's | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-63 | VTW-management
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-34 | Financiën (eigen opdracht) | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) |  |  |  | ACT-92 |  | Beheren baselines financieel management | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-50 | Baselines financieel | PRD-54 | Work Breakdown Structure | PRS-3 | Marleen Aarts
[15 empty] | PRD-55 | Product Breakdown Structure | PRS-11 | Tom van der Meijs
[8 empty] | ACT-93 |  | Opstellen financiële rapportage | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-51 | Financiële rapportage
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-176 |  | Opstellen termijnen | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-329 | Termijnstaat | PRD-54 | Work Breakdown Structure
[13 empty] | PRD-330 | Termijn en verzoek tot PV | PRD-55 | Product Breakdown Structure
[15 empty] | PRD-328 | Documentenlijst
IPP-51 | Financiën (klantvraag) | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) |  |  |  | ACT-169 |  | Opstellen kostenraming / SSK | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-118 | Kostenraming (SSK) |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[8 empty] | ACT-174 |  | Opstellen kostennota | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-117 | Kostennota
IPP-39 | Geodesie | IPP-20 | 3.5 | Technische Onderzoeken | [12 empty] | PRS-4 | Wouter Schreuder
IPP-37 | Geohydrologie | IPP-20 | 3.5 | Technische Onderzoeken | [12 empty] | PRS-4 | Wouter Schreuder
IPP-38 | Geotechniek | IPP-20 | 3.5 | Technische Onderzoeken | [12 empty] | PRS-4 | Wouter Schreuder
IPP-23 | Grondverwerving | IPP-4 | 4 | Klant en Omgevingsmanagement |  |  |  | ACT-66 |  | 3. (Ondersteunen) aanvragen vergunningen, ontheffingen en toestemmingen | [6 empty] | PRS-5 | Paul Hoogerwerf
[8 empty] | ACT-67 |  | 1. Opstellen (grond)verwervingsplan |  |  | PRD-29 | (Grond)verwervingsplan |  |  | PRS-6 | Lotte Diephuis
[8 empty] | ACT-68 |  | 2. Bepalen omvang planschade(s) en bijbehorende compensatie |  |  | PRD-30 | Planschaderapport |  |  | PRS-12 | Eline Bremer
[8 empty] | ACT-69 |  | 4. Verwerven gronden |  |  | PRD-98 | Akte grondaankoop
[13 empty] | PRD-99 | Dossier grondverwerving
IPP-49 | Informatie (eigen opdracht) | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) |  |  |  | ACT-163 |  | Inrichten informatielandschap | TLS-32 | Relatics |  |  |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-99 | MS Sharepoint
[8 empty] | ACT-165 |  | Opstellen en beheren documenten/productenlijst | TLS-32 | Relatics | PRD-328 | Documentenlijst
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-54 | Informatie (klantvraag) | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) |  |  |  | ACT-153 |  | Beschikbaar stellen producten / overdrachtsdossier | TLS-32 | Relatics | PRD-327 | Opleverdossier |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-99 | MS Sharepoint
IPP-6 | Integraal Project- en Programmamanagement |  |  |  | IPP-5 | 5 | Plan Management | ACT-123 | [8 empty] | PRS-1 | Ronald Braam
[5 empty] | IPP-4 | 4 | Klant en Omgevingsmanagement | [9 empty] | PRS-2 | Wim Kloezen
[5 empty] | IPP-3 | 3 | Technisch Management
[5 empty] | IPP-2 | 2 | Contract Management
[5 empty] | IPP-30 | 6 | Projectbeheersing
[5 empty] | IPP-1 | 1 | Besluit spoor Projectmanagement
IPP-9 | Integrale Veiligheidsmanagement | IPP-1 | 1 | Besluit spoor Projectmanagement |  |  |  | ACT-159 | 1 | Opstellen integraal veiligheidsplan | [6 empty] | PRS-2 | Wim Kloezen
[8 empty] | ACT-160 | 3 | Bijhouden veiligheidsdossier
[8 empty] | ACT-161 | 2 | Opstellen RI&E per veiligheidsdomein
IPP-28 | Juridische toetsing | IPP-5 | 5 | Plan Management | [12 empty] | PRS-10 | N.t.b.
IPP-4 | Klant en Omgevingsmanagement | IPP-6 | 0 | Integraal Project- en Programmamanagement | IPP-21 | 4.1 | Conditioneringen | [9 empty] | PRS-5 | Paul Hoogerwerf
[5 empty] | IPP-22 | 4.2 | Vergunningmanagement | [9 empty] | PRS-6 | Lotte Diephuis
[5 empty] | IPP-23 | 4.3 | Grondverwerving | [9 empty] | PRS-12 | Eline Bremer
[5 empty] | IPP-24 | 4.4 | Verkeersmanagement
[5 empty] | IPP-25 | 4.5 | Participatie- en stakeholdermanagement
IPP-35 | Kwaliteit / KMS (eigen opdracht) | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) |  |  |  | ACT-94 |  | Managen kwaliteitssysteem |  |  | PRD-45 | Kwaliteitssysteem |  |  | PRS-3 | Marleen Aarts
[8 empty] | ACT-95 |  | Opstellen verbetervoorstellen | TLS-32 | Relatics | PRD-49 | Verbeterregister |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-96 |  | Uitvoeren audits | TLS-32 | Relatics | PRD-48 | Auditverslag
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[8 empty] | ACT-97 |  | Opstellen procesbeschrijvingen | TLS-32 | Relatics | PRD-47 | Procesbeschrijvingen
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[8 empty] | ACT-98 |  | Verifiëren proceseisen | TLS-32 | Relatics | PRD-46 | Verificatieplan
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-325 | Verificatierapport
[8 empty] | ACT-99 |  | Evalueren | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-101 | Evaluatieverslag
IPP-53 | Kwaliteit / KMS (klantvraag) | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) |  |  |  | ACT-172 |  | Verifiëren product(eisen) | TLS-32 | Relatics | PRD-323 | Verificatieplan |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-324 | Verificatierapport
[8 empty] | ACT-173 |  | Valideren afbakening / (eind)resultaat | TLS-32 | Relatics | PRD-326 | Validatiedocument
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-16 | Ontwerpen | IPP-3 | 3 | Technisch Management | IPP-41 | 3.1.1 | Verkenning | ACT-48 | 5 | Opstellen ontwerp (SO, VO, DO, UO) / BIM | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor | PRD-75 | Ontwerp (SO, VO, DO, UO) | PRD-104 | BIM Uitvoeringsplan (BUP) | PRS-4 | Wouter Schreuder
[5 empty] | IPP-42 | 3.1.2 | Planstudie | [7 empty] | PRD-131 | BIM Uitvoeringsplan Light (BUP)
[5 empty] | IPP-43 | 3.1.3 | Voorlopig ontwerp/Integraal ontwerp | ACT-50 |  | Circulair ontwerpen |  |  | PRD-76 | Circulair ontwerp?
[5 empty] | IPP-44 | 3.1.4 | Definitief ontwerp/Technisch Ontwerp | ACT-53 |  | Opstellen grondstoffenplan |  |  | PRD-77 | Grondstoffenplan
[5 empty] | IPP-45 | 3.1.5 | Uitvoeringsontwerp | ACT-54 |  | Opstellen energieplan |  |  | PRD-78 | Energieplan
[8 empty] | ACT-103 | 1 | Opzetten (BIM-)structuur ontwerpspoor | TLS-32 | Relatics | PRD-102 | Common data environment ontwerpfase
[11 empty] | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor | PRD-103 | Mappenstructuur NEN ISO 19650
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams | PRD-105 | Uitgangspuntennotitite ontwerp
[13 empty] | PRD-106 | Tekeningenlijst
[13 empty] | PRD-107 | Beoordelingsworkslows ACC
[8 empty] | ACT-104 | 2 | Opstellen BIM Uitvoeringsplan (BUP) | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-104 | BIM Uitvoeringsplan (BUP) | PRD-102 | Common data environment ontwerpfase
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-131 | BIM Uitvoeringsplan Light (BUP)
[8 empty] | ACT-105 | 3 | Managen ontwerpbestanden | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor |  |  | PRD-103 | Mappenstructuur NEN ISO 19650
[8 empty] | ACT-106 | 4 | Managen correspondentie ontwerp | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor
[8 empty] | ACT-107 | 6 | Beoordelen ontwerp | TLS-34 | Autodesk applicaties - CAD Basis, Infra en Inventor |  |  | PRD-75 | Ontwerp (SO, VO, DO, UO)
[8 empty] | ACT-125 |  | Opstellen ontwerpmanagementplan
IPP-12 | Opstellen contractendocs | IPP-2 | 2 | Contract Management |  |  |  | ACT-34 | 2 | Opstellen vraagspecificatie | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-3 | Vraagspecificatie | PRD-2 | Inkoopplan | PRS-1 | Ronald Braam
[8 empty] | ACT-35 |  | Opstellen eisen emissievrij werken |  |  | PRD-7 | Emissievrij werken eisen |  |  | PRS-7 | Grietsje van der Heide-wijma
[8 empty] | ACT-36 |  | Opstellen overeenkomsten | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-6 | Overeenkomst
[8 empty] | ACT-37 | 1 | Opstellen basisovereenkomst | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-5 | Basisovereenkomst | PRD-2 | Inkoopplan
[8 empty] | ACT-38 | 3 | Opstellen annexen | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-4 | Annexen | PRD-2 | Inkoopplan
[8 empty] | ACT-109 | 0 | Opstellen geïntegreerd contract (UAV-GC) | TLS-32 | Relatics |  |  | PRD-2 | Inkoopplan
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[8 empty] | ACT-110 | 4 | Opstellen RAW Contract | TLS-53 | Ibis Cloud | PRD-113 | RAW-bestek | PRD-2 | Inkoopplan
[8 empty] | ACT-112 | 5 | Opstellen bouwteamovereenkomst bouwteam | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-111 | Bouweamovereenkomst | PRD-2 | Inkoopplan
[8 empty] | ACT-113 | 6 | Opstellen (model) aannemingsoverenkomst bouwteam | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-112 | Aannemingsovereenkomst (bouwteam) | PRD-111 | Bouweamovereenkomst
IPP-27 | Opstellen Planproducten | IPP-5 | 5 | Plan Management |  |  |  | ACT-75 |  | Opstellen MER |  |  | PRD-84 | MER |  |  | PRS-10 | N.t.b.
[8 empty] | ACT-76 |  | Opstellen UPN |  |  | PRD-100 | Uitgangspuntennotitie (UPN) @planfase@?
IPP-10 | Organisatiemanagement | IPP-1 | 1 | Besluit spoor Projectmanagement |  |  |  | ACT-29 |  | Inrichten en aansturen team | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-56 | Aansturen team |  |  | PRS-2 | Wim Kloezen
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-30 |  | Managen besluiten | TLS-8 | MS PowerBI Professional | PRD-60 | Besluiten
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-31 |  | Managen wijzigingen | TLS-8 | MS PowerBI Professional | PRD-59 | Wijzigingen
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-32 |  | Managen voortgang | TLS-8 | MS PowerBI Professional | PRD-58 | Voortgangsrapportage | PRD-63 | VTW-management
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-33 |  | Signaleren inzet (capaciteit en expertise) team | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-57 | Signaleren inzet (capaciteit en expertise) team | PRD-42 | Probabilistische planning
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 |  |  | PRD-43 | Baseline beheer planning
[11 empty] | TLS-98 | MS Teams |  |  | PRD-44 | Capaciteitsplanning
[15 empty] | PRD-116 | Planning
[15 empty] | PRD-119 | Planningsnota
[15 empty] | PRD-130 | Deelmanagementplan - Technisch management
IPP-25 | Participatie- en stakeholdermanagement | IPP-4 | 4 | Klant en Omgevingsmanagement |  |  |  | ACT-70 | 1 | 1. Uitvoeren omgevingsanalyse | TLS-32 | Relatics | PRD-33 | Omgevingsmanagementplan |  |  | PRS-5 | Paul Hoogerwerf
[11 empty] | TLS-101 | Dialog | PRD-125 | Stakeholderdossier |  |  | PRS-6 | Lotte Diephuis
[11 empty] | TLS-123 | Clearly | PRD-126 | Issuedossier |  |  | PRS-12 | Eline Bremer
[8 empty] | ACT-71 | 3 | 3. Opstellen communicatieplan/strategie | TLS-101 | Dialog | PRD-85 | Communicatieplan/strategie | PRD-33 | Omgevingsmanagementplan
[11 empty] | TLS-123 | Clearly |  |  | PRD-125 | Stakeholderdossier
[15 empty] | PRD-126 | Issuedossier
[8 empty] | ACT-72 | 2 | 2. Opstellen participatiestrategie | TLS-101 | Dialog | PRD-36 | Participatieplan | PRD-33 | Omgevingsmanagementplan
[11 empty] | TLS-123 | Clearly |  |  | PRD-125 | Stakeholderdossier
[15 empty] | PRD-126 | Issuedossier
[8 empty] | ACT-74 | 4 | 4. Opstellen KES | TLS-32 | Relatics | PRD-34 | KES dossier | PRD-125 | Stakeholderdossier
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-47 | PB-Afbakening (klantopgave) | IPP-30 | 6 | Projectbeheersing | IPP-33 | 6.3 | Planning (klantopgave) | ACT-89 |  | Managen besluiten over maatregelen v.v. OG (plankeuzes, planning) |  |  | PRD-72 | Besluiten over maatregelen v.v. OG (plankeuzes, planning) |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[5 empty] | IPP-50 |  | Scope & SE (klantvraag) | ACT-166 |  | Opstellen beslisnotitie / trade-off-matrix
[5 empty] | IPP-51 |  | Financiën (klantvraag)
[5 empty] | IPP-52 |  | Risico's en kansen (klantvraag)
[5 empty] | IPP-53 |  | Kwaliteit / KMS (klantvraag)
[5 empty] | IPP-54 |  | Informatie (klantvraag)
IPP-46 | PB-Sturing (eigen opdracht) | IPP-30 | 6 | Projectbeheersing | IPP-31 | 6.1 | Planning (eigen opdracht) | ACT-80 |  | Inrichten dashboard | TLS-8 | MS PowerBI Professional | PRD-38 | Dashboard |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[5 empty] | IPP-32 | 6.2 | Risico's en kansen (eigen opdracht) |  |  |  | TLS-32 | Relatics
[5 empty] | IPP-34 | 6.4 | Financiën (eigen opdracht) |  |  |  | TLS-96 | MS Excel 365
[5 empty] | IPP-35 | 6.5 | Kwaliteit / KMS (eigen opdracht) | ACT-81 |  | Managen voortgang
[5 empty] | IPP-36 | 6.6 | Scope & SE (eigen opdracht) | ACT-82 |  | Managen project en kwaliteit |  |  | PRD-40 | Projectmanagementplan / Kwaliteitsmanagementplan
[5 empty] | IPP-49 |  | Informatie (eigen opdracht) | ACT-83 |  | Bepalen projectbeheersingsprofiel |  |  | PRD-37 | Projectbeheersingsprofiel
[8 empty] | ACT-90 |  | Managen GOKIT |  |  | PRD-74 | Besluiten maatregel GOKIT (interne KPI's)
[8 empty] | ACT-91 |  | Managen KPI's | TLS-32 | Relatics | PRD-73 | Kritische prestatie-indicatoren (KPI's)
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-116 |  | Opstellen voortgangsrapportage (VGR) | TLS-32 | Relatics | PRD-39 | Voortgangsrapportage | PRD-31 | Risicodossier
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365 |  |  | PRD-41 | Deterministische planning
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 |  |  | PRD-44 | Capaciteitsplanning
[15 empty] | PRD-49 | Verbeterregister
[15 empty] | PRD-51 | Financiële rapportage
[15 empty] | PRD-59 | Wijzigingen
[15 empty] | PRD-60 | Besluiten
[15 empty] | PRD-63 | VTW-management
[15 empty] | PRD-64 | Interne financieel management
[15 empty] | PRD-73 | Kritische prestatie-indicatoren (KPI's)
[8 empty] | ACT-162 |  | Opstellen projectmanagementplan (PMP) | TLS-10 | MS Visio 365
[11 empty] | TLS-32 | Relatics
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-5 | Plan Management | IPP-6 | 0 | Integraal Project- en Programmamanagement | IPP-26 | 5.1 | Planprocedures inrichten | [9 empty] | PRS-10 | N.t.b.
[5 empty] | IPP-27 | 5.2 | Opstellen Planproducten
[5 empty] | IPP-28 | 5.3 | Juridische toetsing
[5 empty] | IPP-29 | 5.4 | Toetsing aan beleidskaders en W&R-geving
IPP-31 | Planning (eigen opdracht) | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) |  |  |  | ACT-84 |  | Opstellen planning | TLS-12 | MS Project 365 | PRD-116 | Planning | PRD-54 | Work Breakdown Structure | PRS-3 | Marleen Aarts
[11 empty] | TLS-31 | Oracle Primavera Cloud |  |  | PRD-55 | Product Breakdown Structure | PRS-11 | Tom van der Meijs
[8 empty] | ACT-85 |  | Opstellen capaciteitsplanning | TLS-12 | MS Project 365 | PRD-44 | Capaciteitsplanning
[11 empty] | TLS-31 | Oracle Primavera Cloud
[8 empty] | ACT-86 |  | Beheren baselines (planning) | TLS-12 | MS Project 365 | PRD-43 | Baseline beheer planning
[11 empty] | TLS-31 | Oracle Primavera Cloud
IPP-33 | Planning (klantopgave) | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) |  |  |  | ACT-151 |  | Opstellen deterministische planning | TLS-12 | MS Project 365 | PRD-41 | Deterministische planning |  |  | PRS-3 | Marleen Aarts
[11 empty] | TLS-31 | Oracle Primavera Cloud |  |  |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[8 empty] | ACT-152 |  | Opstellen probabilistische planning (PPI) | TLS-12 | MS Project 365 | PRD-42 | Probabilistische planning
[11 empty] | TLS-29 | Primavera Risk Analysis
[11 empty] | TLS-31 | Oracle Primavera Cloud
[8 empty] | ACT-175 |  | Opstellen planningsnota | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-119 | Planningsnota
IPP-26 | Planprocedures inrichten | IPP-5 | 5 | Plan Management | [12 empty] | PRS-10 | N.t.b.
IPP-42 | Planstudie | IPP-16 | 3.1 | Ontwerpen |  |  |  | ACT-138 |  | Variantenstudie |  |  | PRD-154 | Trade-off varianten |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[13 empty] | PRD-155 | Varianten
[8 empty] | ACT-140 |  | Schetsontwerp maken |  |  | PRD-161 | Kostenschatting (≤20%) | PRD-25 | Rapportage archeologisch bureau-onderzoek
[13 empty] | PRD-164 | Ontwerpverantwoording SO | PRD-90 | Rapportage oriënterend onderzoek OOO
[13 empty] | PRD-168 | LCC-analyse | PRD-92 | Rapportage ecologisch bureau-onderzoek
[13 empty] | PRD-172 | Inpassingsontwerp | PRD-127 | Historisch Milieukundig Onderzoek cf BRL (HO)
[13 empty] | PRD-173 | Vormgevingsvisie | PRD-278 | Integraal veiligheidsplan
[13 empty] | PRD-174 | Overzichtstekeningen | PRD-279 | Kwalitatieve bedoordeling EV
[13 empty] | PRD-175 | Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) | PRD-280 | K&L Derden inventarisatie
[13 empty] | PRD-176 | Kenmerkende dwarsprofielen | PRD-281 | K&L ProRail inventarisatie
[13 empty] | PRD-177 | Grondverwervingstekeningen | PRD-282 | Verkeersanalyse definitieve situatie
[13 empty] | PRD-178 | Safety-case | PRD-283 | Analyse trillingen gebruiksfase
[13 empty] | PRD-179 | Omgevingsplan | PRD-284 | Vastgoedanalyse
[13 empty] | PRD-195 | Verificatierapport SO | PRD-285 | Inventarisatie bestaande situatie
[13 empty] | PRD-199 | Uitgangspuntennotitie SO | PRD-286 | Geotechnisch onderzoek - Bureaustudie
[13 empty] | PRD-203 | SO-berekening
[13 empty] | PRD-311 | Strategienota betrouwbaarheid infraproject
[8 empty] | ACT-145 |  | Systeemspecificatie maken |  |  | PRD-169 | SRS
[8 empty] | ACT-147 |  | Systeemboom maken |  |  | PRD-170 | SBS
IPP-30 | Projectbeheersing | IPP-6 | 0 | Integraal Project- en Programmamanagement | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) | [9 empty] | PRS-3 | Marleen Aarts
[5 empty] | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) | [9 empty] | PRS-11 | Tom van der Meijs
IPP-18 | Raakvlakmanagement | IPP-3 | 3 | Technisch Management |  |  |  | ACT-55 |  | Managen technische raakvlakken |  |  | PRD-79 | Technische raakvlakken |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[8 empty] | ACT-56 |  | Managen procesraakvlakken |  |  | PRD-80 | Procesraakvlakken
[8 empty] | ACT-57 |  | Bouwwerk Informatie Managen (BIM-en) |  |  | PRD-81 | Bouwwerk Informatie Model (BIM)
[8 empty] | ACT-132 |  | Raakvlakmanagementplan opstellen |  |  | PRD-132 | Raakvlakmanagementplan
[8 empty] | ACT-133 |  | Raakvlakken specificeren |  |  | PRD-133 | Raakvlakinformatieblad
IPP-19 | RAMSSHE-aspecten | IPP-3 | 3 | Technisch Management |  |  |  | ACT-126 |  | FMECA/FTA | [6 empty] | PRS-4 | Wouter Schreuder
[8 empty] | ACT-127 |  | RAM-analyse
[8 empty] | ACT-128 |  | Veiligheidsanalyse
[8 empty] | ACT-129 |  | Onderhoudsanalyse
[8 empty] | ACT-130 |  | Integrale veiligheid
[8 empty] | ACT-131 |  | Duurzaamheid
IPP-48 | Relatiebeheer | IPP-1 | 1 | Besluit spoor Projectmanagement |  |  |  | ACT-155 | 1 | Managen klanttevredenheid |  |  | PRD-314 | Scoretabel klanttevredenheid |  |  | PRS-2 | Wim Kloezen
[8 empty] | ACT-156 | 3 | Evalueren met klant | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-315 | Rapport prestatiemeting
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-157 | 2 | Managen verwachtingen klant
IPP-32 | Risico's en kansen (eigen opdracht) | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) |  |  |  | ACT-87 |  | Opstellen risicodossier | TLS-32 | Relatics | PRD-319 | Risicodossier |  |  | PRS-3 | Marleen Aarts
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 |  |  |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[8 empty] | ACT-88 |  | Managen risico's | TLS-32 | Relatics | PRD-31 | Risicodossier
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365 | PRD-32 | Risicoregister (intern en extern)
[8 empty] | ACT-164 |  | Opstellen kansendossier | TLS-32 | Relatics | PRD-320 | Kansendossier
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-52 | Risico's en kansen (klantvraag) | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) |  |  |  | ACT-170 |  | Opstellen risicodossier | TLS-32 | Relatics | PRD-321 | Risicodossier |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-171 |  | Opstellen kansendossier | TLS-32 | Relatics | PRD-322 | Kansendossier
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
IPP-36 | Scope & SE (eigen opdracht) | IPP-46 |  | PB-Sturing (eigen opdracht) |  |  |  | ACT-77 |  | Opstellen Work Breakdown Structure | TLS-10 | MS Visio 365 | PRD-54 | Work Breakdown Structure |  |  | PRS-3 | Marleen Aarts
[11 empty] | TLS-32 | Relatics |  |  |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-78 |  | Opstellen Product Breakdown Structure | TLS-10 | MS Visio 365 | PRD-55 | Product Breakdown Structure
[11 empty] | TLS-32 | Relatics
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-79 |  | Uitvoeren/begeleiden Systems Engineering | TLS-32 | Relatics | PRD-52 | Systems engineering
IPP-50 | Scope & SE (klantvraag) | IPP-47 |  | PB-Afbakening (klantopgave) |  |  |  | ACT-14 |  | Opstellen System Breakdown Structure | TLS-10 | MS Visio 365 | PRD-53 | System Breakdown Structure |  |  | PRS-11 | Tom van der Meijs
[11 empty] | TLS-32 | Relatics
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-167 |  | Opstellen beschrijving systeem/context | TLS-95 | MS Word 365 | PRD-332 | Systeembeschrijving
[11 empty] | TLS-96 | MS Excel 365
[8 empty] | ACT-168 |  | Uitvoeren/begeleiden Systems Engineering | TLS-32 | Relatics
IPP-13 | Scopemanagement (CM) | IPP-2 | 2 | Contract Management |  |  |  | ACT-13 |  | Opstellen V&V-plan | TLS-32 | Relatics | PRD-10 | V&V-plan |  |  | PRS-1 | Ronald Braam
[11 empty] | TLS-95 | MS Word 365 |  |  |  |  | PRS-7 | Grietsje van der Heide-wijma
[8 empty] | ACT-40 |  | Bewaken interne en externe scope |  |  | PRD-8 | Interne en externe scopebewaking
[8 empty] | ACT-41 |  | Managen V&V | TLS-32 | Relatics | PRD-12 | V&V-dossier
[8 empty] | ACT-42 |  | Uitvoeren V&V | TLS-32 | Relatics | PRD-11 | V&V-rapport
[8 empty] | ACT-102 |  | Sturen op rolvastheid |  |  | PRD-9 | Stuur op rolvastheid
IPP-3 | Technisch Management | IPP-6 | 0 | Integraal Project- en Programmamanagement | IPP-16 | 3.1 | Ontwerpen | ACT-136 |  | Opstellen deelmanagementplan Technisch Management |  |  | PRD-130 | Deelmanagementplan - Technisch management |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[5 empty] | IPP-17 | 3.2 | Verifiëren & Valideren
[5 empty] | IPP-18 | 3.3 | Raakvlakmanagement
[5 empty] | IPP-19 | 3.4 | RAMSSHE-aspecten
[5 empty] | IPP-20 | 3.5 | Technische Onderzoeken
IPP-20 | Technische Onderzoeken | IPP-3 | 3 | Technisch Management | IPP-37 | 3.5.1 | Geohydrologie | ACT-58 |  | Inventariseren kabels- en leidingengegevens |  |  | PRD-82 | Kadaster KLIC-gegevens |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[5 empty] | IPP-38 | 3.5.2 | Geotechniek | ACT-59 |  | Uitvoeren civieltechnisch grondonderzoek |  |  | PRD-83 | Grondmechanisch? onderzoek
[5 empty] | IPP-39 | 3.5.3 | Geodesie | ACT-60 |  | Proefsleuven kabels- en leidingen |  |  | PRD-97 | Rapportage onderzoek proefsleuven kabels en leidingen
[5 empty] | IPP-40 | 3.5.4 | (Nul)-inspectie
IPP-29 | Toetsing aan beleidskaders en W&R-geving | IPP-5 | 5 | Plan Management | [12 empty] | PRS-10 | N.t.b.
IPP-45 | Uitvoeringsontwerp | IPP-16 | 3.1 | Ontwerpen |  |  |  | ACT-143 |  | Uitvoeringsontwerp maken |  |  | PRD-198 | Verificatierapport UO |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[13 empty] | PRD-202 | Uitgangspuntennotitie UO
[13 empty] | PRD-206 | UO-berekening
[13 empty] | PRD-246 | UO - berekening - wapening
[13 empty] | PRD-247 | UO - berekening - lassen (niet vermoeiingsgevoelig)
[13 empty] | PRD-248 | Vorm- en wapeningstekeningen
[13 empty] | PRD-249 | Detailtekeningen staal
[13 empty] | PRD-250 | Overige UO documenten
[13 empty] | PRD-251 | Plan waarin een gevolg wordt gegeven aan de uitgangspunten ten aanzien van onderhoud in de ontwerpfase
[13 empty] | PRD-252 | Plan Veilige Transfer
[13 empty] | PRD-253 | Plan Veilige Berijdbaarheid
[13 empty] | PRD-254 | Legplan
[13 empty] | PRD-255 | V&G-plan uitvoeringsfase
[13 empty] | PRD-256 | Keuringsplan
[13 empty] | PRD-257 | Werkplan
[13 empty] | PRD-258 | Maatvoeringswerkplan
[13 empty] | PRD-259 | Plan vrijkomende materialen
[13 empty] | PRD-260 | Draaiboek BDS
[13 empty] | PRD-261 | Detail keuringsplan indienststelling in TVP
[13 empty] | PRD-262 | Calamiteitenplan
[13 empty] | PRD-263 | Licht- en Schiftplots
[13 empty] | PRD-264 | Verleggingstekeningen K&L
[13 empty] | PRD-265 | Hulpconstructies
[13 empty] | PRD-266 | Installatietekeningen
[13 empty] | PRD-267 | Monitoringsplan
[13 empty] | PRD-268 | Dwarsprofielen (UO)
[13 empty] | PRD-269 | Lengteprofielen (UO)
[13 empty] | PRD-270 | Situatietekeningen (UO)
[13 empty] | PRD-271 | Principedetails (UO)
[13 empty] | PRD-272 | Markerings- en bebordingstekeningen
[13 empty] | PRD-273 | Opbreektekeningen -nadenplan
[13 empty] | PRD-274 | Beplantingsplan (UO)
[13 empty] | PRD-275 | K&L-tekeningen (verleggingsplan)
[13 empty] | PRD-276 | Definitief maakbaarheidsplan
[13 empty] | PRD-277 | Hoeveelheden UO
IPP-22 | Vergunningmanagement | IPP-4 | 4 | Klant en Omgevingsmanagement |  |  |  | ACT-65 | 1 | Inventariseren vergunningen, ontheffingen en toestemmingen | TLS-32 | Relatics | PRD-27 | Vergunningenscan |  |  | PRS-5 | Paul Hoogerwerf
[8 empty] | ACT-117 | 3 | Opstellen, bijhouden en opleveren vergunningen dossier | TLS-32 | Relatics | PRD-28 | Vergunningenregister |  |  | PRS-6 | Lotte Diephuis
[8 empty] | ACT-118 | 2 | Opstellen en uitvoeren vergunningen strategie | [6 empty] | PRS-12 | Eline Bremer
[8 empty] | ACT-119 | 4 | Koppelen vergunning voorwaarden aan vergunning eisen | TLS-32 | Relatics
IPP-17 | Verifiëren & Valideren | IPP-3 | 3 | Technisch Management |  |  |  | ACT-114 | 1 | Opstellen verificatieplan | TLS-32 | Relatics | PRD-114 | Verificatieplan |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[8 empty] | ACT-115 | 2 | Uitvoeren verificaties | TLS-32 | Relatics | PRD-115 | Verificatierapport
[8 empty] | ACT-134 |  | Opstellen keuringsplan |  |  | PRD-134 | Keuringsplan
[8 empty] | ACT-135 |  | Opstellen testplan |  |  | PRD-135 | Testplan
IPP-24 | Verkeersmanagement | IPP-4 | 4 | Klant en Omgevingsmanagement |  |  |  | ACT-120 |  | 2. Opstellen verkeersmanagementplan | TLS-25 | Streetsmart (Cyclomedia) | PRD-122 | Verkeersmanagementplan | PRD-42 | Probabilistische planning | PRS-5 | Paul Hoogerwerf
[11 empty] | TLS-118 | Inweva |  |  | PRD-75 | Ontwerp (SO, VO, DO, UO) | PRS-6 | Lotte Diephuis
[11 empty] | TLS-119 | NDW Dexter Verkeerstelcijfers (via derden) |  |  | PRD-120 | Uitvoeringsmethodiek | PRS-12 | Eline Bremer
[11 empty] | TLS-120 | Diego regelscenario's (via RWS)
[11 empty] | TLS-121 | TomTom live verkeersdata (via derden)
[8 empty] | ACT-121 |  | 1. Opstellen BLVC plan |  |  | PRD-124 | BLVC plan | PRD-33 | Omgevingsmanagementplan
[15 empty] | PRD-42 | Probabilistische planning
[15 empty] | PRD-75 | Ontwerp (SO, VO, DO, UO)
[15 empty] | PRD-120 | Uitvoeringsmethodiek
[8 empty] | ACT-122 |  | 3. Opstellen verkeersmaatregelenplan | TLS-25 | Streetsmart (Cyclomedia) | PRD-123 | Verkeersmaatregelenplan | PRD-75 | Ontwerp (SO, VO, DO, UO)
[11 empty] | TLS-118 | Inweva |  |  | PRD-122 | Verkeersmanagementplan
[11 empty] | TLS-119 | NDW Dexter Verkeerstelcijfers (via derden)
[11 empty] | TLS-120 | Diego regelscenario's (via RWS)
[11 empty] | TLS-121 | TomTom live verkeersdata (via derden)
IPP-41 | Verkenning | IPP-16 | 3.1 | Ontwerpen |  |  |  | ACT-137 |  | Alternatievenstudie |  |  | PRD-149 | Kostenindicatie (≤40%) alternatieven |  |  | PRS-4 | Wouter Schreuder
[13 empty] | PRD-150 | Trade-off matrix alternatieven
[13 empty] | PRD-153 | Alternatieven
[8 empty] | ACT-139 |  | Functioneel ontwerp maken |  |  | PRD-142 | Landschapsplan
[13 empty] | PRD-143 | Rijstrokenschema
[13 empty] | PRD-144 | Viltstiftschetsen
[13 empty] | PRD-145 | Ontwerpverantwoording FO
[13 empty] | PRD-146 | Principe dwarsprofielen
[13 empty] | PRD-147 | Knelpuntenanalyse functionele raakvlakken
[13 empty] | PRD-148 | Ruimtelijke inpassing
[13 empty] | PRD-159 | Kostenschatting (≤25%)
[13 empty] | PRD-167 | RAMS-analyse
[8 empty] | ACT-144 |  | Klanteisenspecificatie maken |  |  | PRD-152 | KES/CRS
[8 empty] | ACT-146 |  | Functieboom maken |  |  | PRD-151 | FBS
[8 empty] | ACT-150 |  | Operationele beschrijving maken |  |  | PRD-141 | Operational Concept Description (OCD)
IPP-43 | Voorlopig ontwerp/Integraal ontwerp | IPP-16 | 3.1 | Ontwerpen |  |  |  | ACT-141 |  | Voorlopig ontwerp/Integraal ontwerp maken |  |  | PRD-162 | Kostenraming (≤15%) | PRD-24 | Rapportage verkennend milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek | PRS-4 | Wouter Schreuder
[13 empty] | PRD-165 | Ontwerpverantwoording VO | PRD-27 | Vergunningenscan
[13 empty] | PRD-181 | Voorontwerptekening - 3D model | PRD-89 | Rapportage archeologisch inventariserend veldonderzoek
[13 empty] | PRD-182 | Voorontwerptekening - kaderbladen | PRD-91 | Rapportage nader onderzoek OOO
[13 empty] | PRD-183 | Voorontwerptekening - basissituatie | PRD-93 | Rapportage ecologisch veldonderzoek
[13 empty] | PRD-184 | Faseringsplan uitvoering | PRD-97 | Rapportage onderzoek proefsleuven kabels en leidingen
[13 empty] | PRD-185 | V&G-plan ontwerpfase (VO) | PRD-99 | Dossier grondverwerving
[13 empty] | PRD-186 | V&G-dossier (VO) | PRD-140 | Risico-analyse
[13 empty] | PRD-187 | Verleggingsplan K&L | PRD-157 | IVO-O: Verkennend booronderzoek
[13 empty] | PRD-188 | TVP-plan | PRD-158 | IVO-O: karterend booronderzoek
[13 empty] | PRD-189 | Logistiek plan | PRD-160 | IVO-proefsleuf
[13 empty] | PRD-190 | Railverkeerstechnisch ontwerp (RVTO) | PRD-287 | Ballastonderzoek
[13 empty] | PRD-191 | Hoofdgeometrie | PRD-288 | Verhardingsonderzoek
[13 empty] | PRD-192 | Principe oplossing | PRD-289 | Asbestonderzoek gebouwen en objecten
[13 empty] | PRD-193 | Raakvlakkentekening | PRD-290 | Akoestisch onderzoek
[13 empty] | PRD-194 | Hoeveelheden VO | PRD-291 | Boominventarisatie
[13 empty] | PRD-196 | Verificatierapport VO | PRD-292 | Stikstofberekening
[13 empty] | PRD-200 | Uitgangspuntennotitie VO | PRD-293 | Kwalitatieve beoordeling luchtkwaliteit gebruikssituatie
[13 empty] | PRD-204 | VO-berekening | PRD-294 | Geohydrologisch onderzoek Kunstwerken – Analyse en metingen
[13 empty] | PRD-312 | RAM-eisen per functie | PRD-295 | Uitvoeren watertoets/opstellen waterhuishoudkundig plan
[15 empty] | PRD-296 | Adviesnota bescherming archeologische waarden tijdens uitvoering
[15 empty] | PRD-297 | Verkeersanalyse tijdelijke situatie
[15 empty] | PRD-298 | Analyse trillingen bouwfase
[15 empty] | PRD-299 | Passende beoordeling
[15 empty] | PRD-300 | Bestemmingsplanwijziging
[15 empty] | PRD-301 | Landmeetkundig onderzoek
[15 empty] | PRD-302 | 3D laserscannen
[15 empty] | PRD-303 | Obstakelonderzoek
[15 empty] | PRD-304 | Bouwkundige 0-opname
[15 empty] | PRD-305 | Sonderingen en Boringen
[8 empty] | ACT-149 |  | Objectenboom maken |  |  | PRD-180 | OBS